## Sheet1
Project Starts: 8/3 | 2016-08-03
Work Package: TRN001
WBS | Predecessors | Duration | Start Date | Finish Date
TRN001
TRN001.1 |  | 21 Days | 2016-08-03 | 2016-08-31
TRN001.2
TRN001.2.1 | TRN001.1 FS + 5 Days | 5 days
TRN001.2.2 | TRN001.2.1 FS | 2 days
TRN001.2.3 | TRN001.2.2 FS | 1 day
TRN001.2.4 | TRN001.2.3 FS | 1 day
TRN001.3
TRN001.3.1 | TRN001.2 FS | 4 days
TRN001.3.2 | TRN001.3.1 FS | 2 days
TRN001.3.3 | TRN001.3.2 FS | 1 day
TRN001.3.4 | TRN001.3.3 FS | 1 day